UMOWA  Nr  ....... / 2012

( umowa o roboty budowlane )

Zawarta w dniu  ............................................  w Toruniu pomiędzy:

GMINĄ MIASTA TORUŃ,  z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8  
( NIP:  879-000-10-14,  REGON:  871118856 ),  reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................

# zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................., zam. 
w ........................................................................,   prowadzącym  działalność pod nazwą: „......................................................”, z siedzibą     w .....................................,  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez ________ za numerem _______________ kapitał zakładowy _________, reprezentowaną przez:

mającym nadany nr NIP  .............................  oraz REGON ...................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – „przetarg nieograniczony” i finansowana jest ze środków budżetowych: wydatki Gmina w dziale 921, rozdziale 92113, z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe – budowa wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu”.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę „Menis Arquitectos SLP”, Santa Cruz de Tenerife; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy, zakres zmian i rezygnacji wprowadzonych przez zamawiającego wymieniony w załączniku nr 2 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin  terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi,  terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je  w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy nie stanowiący podstawy wyceny i został zweryfikowany przez Wykonawcę. Ewentualna niezgodność przedmiaru robót ze stanem faktycznym nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
w szczególności roszczenia o zwiększenie Wynagrodzenia.

- Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej dla zadania określonego w § 1 ust. 1, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót, jeżeli w projekcie nie wskazano żadnych materiałów lub rozwiązań technicznych (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie, co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac dodatkowych lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi do niej zastrzeżeń na dzień zawarcia umowy. W przypadku ujawnienia ewentualnych błędów i wad dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie  z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. Wykonawca nie jest zobowiązany do szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej w szczególności nie jest zobowiązany do weryfikacji wymagającej wiedzy projektanta.

§ 2

1.  Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń               i przy pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca.

2.  Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty,     świadectwa jakości, atesty itp. oraz posiadać aprobatę techniczną lub dopuszczenie do jednostkowego zastosowania o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych, i być zgodne z parametrami wynikającymi z dokumentacji projektowej lub być równoważne bez znaczenia od jakiego są producenta czy też dostawcy.

3.    Dokumenty o których mowa w ust. 2 zostaną dołączone do dokumentacji odbiorowej.

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiającego.

- Stosownie do art. 6471 § 2 KC Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę            z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą od dokonania odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą.

§ 4

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

-  rozpoczęcie realizacji umowy -    w dniu zawarcia umowy

- przekazanie placu budowy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

- rozpoczęcie robót w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy nie później niż w terminie zgłoszonym przez Zamawiającego do stosownych organów

-  zakończenie robót -   25 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokołu przekazania.

- Wskazanie terenu pod zaplecze budowy.

3.   Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

4.  Odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową.

5.  Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczególności wykonanie  szczelnego ogrodzenia wydzielonego placu budowy z elementów nieprzezroczystych.

- Wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń  i rozruchu instalacji i urządzeń.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz    wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

- Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny.

- Opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

- Uzyskanie na własny koszt wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień w przypadku konieczności zmiany organizacji ruchu drogowego oraz koordynowanie wskazanymi zmianami.

- Zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy, wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami.

- Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na  jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane  na placu budowy i w związku z prowadzonymi robotami.

- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu, oznakowanie p. poż. i wyposażenie w gaśnice i sprzęt zabezpieczenia pożarowego.

- Wykonanie monitoringu systemu sygnalizacji p. poż. dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Toruniu.

- Obsługa geodezyjna  (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej na odbiór końcowy zadania.

- Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

- Ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych.

- Udostępnienie Zamawiającemu do wyłącznej dyspozycji umeblowanego zestawu kontenerowego typu biurowego o powierzchni nie mniejszej niż 26 m², izolowanego termicznie oraz wyposażonego w pełną instalację elektryczną, grzejnik i klimatyzację, a także zasilonego w energię elektryczną (umeblowanie: 5 stolików oraz 10 krzeseł, 3 szafy   zamykane oraz urządzenie wielofunkcyjne).

- Ubezpieczenie budowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w tym za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac do kwoty, co najmniej 40.000.000,00 zł przez cały okres wykonywania robót budowlanych i przedstawienie kopii polisy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Ubezpieczenie musi obejmować: szkody wyrządzone przez Wykonawcę i podwykonawców na mieniu i na osobie, wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści. Limit na jedno zdarzenie nie może być niższy niż 40.000.000 zł. Franczyzna redukcyjna nie może przekraczać 25.000 zł. Polisa nie może przewidywać wyłączeń za działania podwykonawców.

- Ubezpieczenie własnych pracowników i do kwoty, co najmniej 300.000,00 zł za jedno zdarzenie i przedstawienia kopii polisy w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca może przedstawić polisę na okres krótszy (jednak nie krótszy niż rok od dnia podpisania niniejszej umowy) i zobowiązuje się utrzymać/przedłużać odpowiednią  polisę przez okres do końca wykonywania robót budowlanych oraz przedkładać ją do wglądu Zamawiającemu wraz z jej kopią co najmniej na 30 dni przed terminem wygaśnięcia aktualnej polisy. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia polisy i przypadku jej nieotrzymania w terminie 14 dni od wezwania żądać kary umownej od pierwotnego dnia, w którym obowiązek ten miał być spełniony.

§ 7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będą:

1) ………………………….   -  branża konstrukcyjno-budowlana,

2) …………………………  - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) …………………………  - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) …………………………..    -  branża drogowa.

5) …………………………..    -  br. akustyczna

6) …………………………..    -  br.  …………………..

7) koordynator czynności inspektorów nadzoru:    …………………………………….

2. Wykonawca  jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru nie ma prawa do żądania od Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, ani też wyrażania zgody na ich wykonanie.

3. Zmiana Inspektora Nadzoru następuje w drodze jednostronnej decyzji Zamawiającego, o której niezwłocznie zawiadamia on Wykonawcę. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga zgody Wykonawcy i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę Inspektora Nadzoru, przedstawiając odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o swojej decyzji odnośnie zmiany Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 8

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową  w wysokości łącznie części I i II …………………........................................... zł brutto (słownie: .................................................................................)

w tym część I wynosi ......................................... zł brutto.

oraz część II wynosi ........................................... zł brutto.

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Wynagrodzenie obejmuje koszt materiałów, wszelkie podatki, opłaty i inne należności publicznoprawne, do zapłaty których zobowiązany jest Wykonawca. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych kosztów, które nie zostały wprost wskazane w niniejszej Umowie.

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur  przejściowych   i  faktury końcowej.  Suma należności z faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % kwoty wynagrodzenia  określonego w ust. 1,  z zastrzeżeniem  ust. 5 i ust 6  z tym, że będzie stosowane to z ograniczeń, które będzie powodowało obowiązek wystawienia faktur na niższą kwotę.

- Wykonawca zobowiązany jest do założenia odrębnego rachunku bankowego  stanowiącego jedyny rachunek służący do rozliczeń z Zamawiającym. Numer rachunku Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom (zgodnie z § 3 umowy), suma należności z faktur przejściowych nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 90 % całości wynagrodzenia określonego w ust. 1, pomniejszonego o należne od Wykonawcy wynagrodzenie Podwykonawcy wymagalne i pozostałe do zapłaty wskazane w oświadczeniu Podwykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 12 umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o odbiorze od Podwykonawcy do faktury przejściowej.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywisty zakres wykonanych prac wg następującego harmonogramu:

1.	w  roku 2013 w  wysokości 30% brutto wynagrodzenia określonego w kontrakcie;

2.	w roku 2014 w wysokości 40% brutto wynagrodzenia określonego w kontrakcie,

3.	w roku 2015 w wysokości 30% brutto wynagrodzenia określonego w kontrakcie.

W przypadku nie wykorzystania w danym roku części lub całości kwoty przeznaczonej do wypłaty na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, ta część lub całość kwoty przechodzi na rok następny. Przykładowo: jeśli w roku 2013 r. Zamawiający wypłaci tytułem wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy kwotę odpowiadającą 25% brutto  wynagrodzenia określonego w Kontrakcie, to w roku 2014 wymagalne należności Wykonawcy nie przekroczą 45% brutto wynagrodzenia określonego w kontrakcie.

W takich przypadkach powyższy harmonogram finansowy podlegał będzie modyfikacji w sposób określony powyżej, bez konieczności zmiany umowy.

Należności nie przekraczające progu rocznego płatne będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty.  Należności przekraczające próg roczny płatne będą po doręczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty i w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

Harmonogram rzeczowo– finansowy uwzględniający założenia określone w § 4 i § 8 umowy zaktualizuje w terminie 14 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego Wykonawca i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu. Termin zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego określa się na 14 dni od dnia jego otrzymania.

- Wykonanie całości prac objętych przedmiotem umowy w terminie wcześniejszym niż ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie upoważnia Wykonawcy do  doręczenia faktury Zamawiającemu przed terminem wynikającym z harmonogramu lub do żądania wcześniejszej zapłaty chociażby części wynagrodzenia.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru robót potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 12.

- Faktury przejściowe wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 5 doręczane będą Zamawiającemu nie wcześniej niż 30 dni przed terminem płatności określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury jednak nie wcześniej niż w terminie określonym w harmonogramie, na konto wskazane na fakturze.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej „protokołem końcowym”) bezusterkowy dla całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i Komisję Odbiorów Zadań Inwestycyjnych i Remontowych powołaną przez Zamawiającego oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 9, z tym, że protokół  końcowy zostanie podpisany przez Zamawiającego nie wcześniej niż 14.12.2014 r. nawet w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu końcowego bezusterkowego dla całości przedmiotu umowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą co najmniej o treści:

„…………… dnia ……………

Gmina Miasta Toruń

ul. Wały Gen Sikorskiego 8

87-100 Toruń

Działając w imieniu …………………………                     …………………………….            (pełna nazwa podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:

- jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót budowlanych w szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.

- zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł. Z tej kwoty:

  - Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury ……………       kwotę ........... zł w dniu …………..

  - pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ………………………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin płatności to  ………………………………………. …………)

  - (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie …………………………i przysługuje z tytułu …………………………… …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

  - ……………………………………

- odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach  w tym w szczególności:

  - Faktury nr…………………i …………

  - Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .

  - Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i  ………

  - Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….

  - ……………………………………………

  - …………………………………………

Podwykonawca ………………………………	…..

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ……………………………………….”

Ponadto Wykonawca dołączy dowody wykonania wszystkich przelewów na rzecz Podwykonawcy potwierdzone przez Bank dokonujący przelewu.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, oraz do żądania od Wykonawcy i Podwykonawcy wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy kwotę powiększoną o odsetki liczone, jak za opóźnienie 
w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu.

- Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury końcowej w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na konto wskazane na fakturze.

- W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do ich wykonania po pozytywnym wyniku negocjacji pomiędzy stronami. Uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, a także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie będzie większe niż ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane poniżej:

R-g   = ...........

Kp (od R+S) = .............

Kz (od M)  = ...............

Z (od S + R + Kp) = .............

- Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT, 
z tymże wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie. Pozostaje w wysokości takiej jak w Formularzu Oferty.

- Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami.

- Podstawą wystawienia faktur przejściowych w okresie realizacji zadania może być także protokół odbioru materiałów/wyposażenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których właściwości fizyczne pozwalają na ich przechowanie, co najmniej do dnia 30.11.2014 r., podpisany przez inspektora nadzoru oraz osoby upoważnione do reprezentowania stron umowy. Własność tych materiałów/wyposażenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania „protokołu odbioru materiałów/wyposażenia”, jednakże Wykonawca ponosi ryzyko ich utraty, uszkodzenia i zniszczenia do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest zapewnić bez odrębnego wynagrodzenia właściwe i zgodne z wymaganiami producenta tych materiałów/wyposażenia przechowanie oraz odpowiednie oznaczenie do czasu ich wbudowania lub połączenia z gruntem w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Protokół odbioru materiałów/wyposażenia musi zawierać, co najmniej adres miejsca przechowywania, nazwę przechowawcy, dokładny opis materiałów/wyposażenia z podaniem cech umożliwiających indywidualne oznaczenie rzeczy np. nazw handlowych, nr partii, serii lub innego indywidualnego oznaczenia materiału/wyposażenia widniejącego na opakowaniu, opis opakowania itp. Protokół może być podpisany po sprawdzeniu w miejscu przechowywania, że materiały/wyposażenie zostały w sposób widoczny i trwały oznaczone jako będące własnością Gminy Miasta Toruń oraz, że zostały złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym miejscu. Kwota do zapłaty na podstawie faktury przejściowej za materiały/wyposażenie nie może być większa niż kwota należna sprzedawcy tych materiałów/wyposażenia po uwzględnieniu wszelkich upustów i rabatów w zwykłych okolicznościach oraz pod warunkiem, że nie jest ona zawyżona w stosunku do cen rynkowych. Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do odbioru materiałów/wyposażenia od przechowawcy i ich wbudowania. W przypadku, gdy przechowawca nie będzie Wykonawcą wydanie materiałów/ urządzeń musi być potwierdzone w odpowiednich dokumentach, których kopie Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do sprawdzenia stanu materiałów/urządzeń i żądania wszelkich dokumentów od Wykonawcy potwierdzających stan materiałów/urządzeń.

§ 9

Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo jednostronnego zmniejszenia zakresu robót (umowne prawo odstąpienia od części umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 17. W takich wypadkach  Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje się odpowiednio postanowienia § 14  ust. 4 umowy. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać nie później niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia robót objętych odstąpieniem, zgodnie z harmonogramem.

§ 10

            - Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów.

Zamawiający nie ma obowiązku dokonania odbioru końcowego przed dniem 14.12.2014 r. nawet w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem.

            - Termin odbioru wyznacza Zamawiający. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy, Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do samodzielnego odbioru przedmiotu Zamówienia.

            - Za dzień zakończenia realizacji, o którym mowa w § 4 strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady  uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne, z tym że:

  - Za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 14 dni lub wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego części.

  - Stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy - poszczególnego etapu w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w  § 4.

            - Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

2)	Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował wyznaczonego przez Zamawiającego odpowiedniego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony przyjmują, że Zamawiający ma prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić.

3)	Jeżeli  wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

4)	Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić.

5)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich niemożliwe byłoby rozsądnym terminie lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może:

a)	obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b)	według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru  i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi  jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy:

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni, lub

- dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających  się do usunięcia, lub

- dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia.

6. Odbioru dokona Komisja Odbiorów Zadań Inwestycyjnych i Remontów powołana przez Zamawiającego.

7. Za protokół  końcowy bezusterkowy uznaje się:

- protokół  końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub

- protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  Termin gwarancji wynosi 4 lata (z tym, że na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę których producentem nie jest Wykonawca – termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata ) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.  Termin rękojmi wynosi 4 lata (z tym, że na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę których producentem nie jest Wykonawca – termin rękojmi wynosi  2 lata, chyba że producent zastosował dłuższy okres rękojmi) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) odpowiednim technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad   osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego zadania jako załącznik do protokołu końcowego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę w treści zgodnych z postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla urządzeń wynosić będzie 4 lata od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca może dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego, nie będą miały zastosowania.

§ 12

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ................ zł             w formie:  ............................................

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu

30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 13

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:

- Zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy  określonego w § 4  w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 8 ust. 1  za każdy dzień zwłoki.

- Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1.

- Nieusunięcie wad nie zaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie                 w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich wskazania w trakcie odbioru końcowego przez Komisję Odbiorów Zadań Inwestycyjnych i Remontów  w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 8 ust. 1   za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający  płaci Wykonawcy  karę  umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn,  za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 8 ust. 1.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 30 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w umowie lub przepisach kodeksu cywilnego stronom do dnia 30.12.2015 r. przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części 
w następujących sytuacjach:

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2)  chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym o ile może to zagrażać terminowej realizacji zamówienia (każde kolejne zajęcie  stanowi niezależną przesłankę odstąpienia),

3)  zostanie zgłoszony wniosek o  ogłoszenie upadłości  firmy Wykonawcy

( Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu     swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności ),

4)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w § 8 ust 9 lub § 8 ust 17.

- Odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w przypadkach wskazanych w punktach 2, 3 i 6 – w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 4 i 5 – w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie robót.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego         wezwania  w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego     w niniejszej umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 14  ust. 1   pkt. 2, 3, 4, 5, 6 są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.

§ 15

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

  - jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

    - zmiany technologii  wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

    - zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji projektowej,

    - innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu   zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:

- warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac wymaganych w temperaturach zewnętrznych,

- uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy,

- uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej),  których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy i dla których ustalenie wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia odbędzie się  na zasadach określonych  w §  8  ust. 17.,

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 3, która w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu  końcowego przez Zamawiającego   zapłaceniem przez Wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego Zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron,

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zwiększenia limitu kwoty wynagrodzenia dla Wykonawcy do wypłaty w 2013, 2014 lub 2015 r. w przypadku zmiany budżetu miasta Torunia na 2013, 2014 lub 2015 r.”

  - jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.

  - jeżeli zmiana jest konieczna z powodu błędów znajdujących się w projekcie.

4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:

      - projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją 
o konieczności zmiany pozwolenia na budowę,

      - przedmiary i niezbędne rysunki.

    - Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

§ 16

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.

- Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w    języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

- dla Wykonawcy:

Do rąk:   ..........................................

Adres:    .........................................

- dla Zamawiającego:

Do rąk:  Urząd Miasta Torunia – Wydział Inwestycji i Remontów

Adres: 87-100  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10,

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: wiir@um.torun.pl  
i adres e-mail Wykonawcy: ................................. lub fax. Zamawiającego: 
(56) 611 88 42  i fax. Wykonawcy: .............................. , ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

- W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

- Wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy mogą być przelane na inny podmiot wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają  Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku odstąpienia od umowy strony wiążą jako postanowienia odrębnej umowy postanowienia wymienione w § 13  ust. 1 pkt 3,  ust. 2,        3 i 4;  § 14  ust. 4;  § 16;  § 17.

§ 17

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - wykaz dokumentacji projektowej

Załącznik nr 2 - zakres zmian i rezygnacji wprowadzonych przez zamawiającego

###### Zamawiający                                                                                               Wykonawca

Akceptuję wzór umowy

....................................

data, podpis